## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB PARA LOS MANUALES DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DE COLOMBIA
ACTIVIDADES | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Análisis detallado de los procedimientos y metodologías de los manuales | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
Determinación de los posibles datos de entrada y resultados esperados | bar: Mes 1 S2
Definición de las funcionalidades y servicios que ofrece la página | bar: Mes 1 S2 to Mes 1 S3
Bosquejo sencillo de la página web | bar: Mes 1 S3
Diseño de imagen, colores y características visuales de la página | bar: Mes 1 S4
Creación de maqueta tipo página web para el diseño final de la aplicación | bar: Mes 2 S1 to Mes 2 S2
Implementación de datos mediante listas y diccionarios en Python | bar: Mes 2 S3
Desarrollo de las clases y funciones necesarias en Python. | bar: Mes 2 S4
Prueba de correcto funcionamiento del código realizado | bar: Mes 3 S1
Creación de la aplicación mediante software Flask | bar: Mes 3 S2
Creación de rutas y formularios en Flask | bar: Mes 3 S2
Desarrollo de la estructura de las plantillas HTML | bar: Mes 3 S3 to Mes 3 S4
Implementación de framework Bootstrap y sus elementos necesarios | bar: Mes 3 S4 to Mes 4 S1
Personalización y diseño final de la aplicación mediante CSS | bar: Mes 4 S2
Pruebas y testeo final del proyecto. | bar: Mes 4 S2
Creación de repositorio local y alojamiento en repositorio remoto | bar: Mes 4 S3
Uso de Heroku para alojamiento e implantación de la aplicación Web | bar: Mes 4 S3 to Mes 4 S4
Informe final

## Hoja2
DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB PARA LOS MANUALES DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DE COLOMBIA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Rendimiento | Valor parcial
1 | Recurso humano |  |  |  |  | 12170468.42
1.1 | Director de tesis (Incluye prestaciones, FM=1.27). | Mes | 4 | 6085234.21 | 50% | 12170468.42
2 | Equipos y materiales |  |  |  |  | 2800000
2.1 | Computador con software dedicado para programación | Pcs | 1 | 2800000 | 1 | 2800000
3 | Servicios |  |  |  |  | 560000
3.1 | Servicio de conexión a Internet | Mes | 4 | 60000 | 1 | 240000
3.2 | Servicio de alojamiento y Hosting de aplicación Web | Año | 1 | 320000 | 1 | 320000
Valor total | [5 empty] | 15530468.42